## Gantt-diagram
| Szállítmányozás | [6 empty] | Szegedi Bence | [6 empty] | Szabó Bence | [7 empty] | Racskó Ádám | [5 empty] | Papp Bence | [6 empty] | Szántó Mihály | [6 empty] | Kovács-Némedi Máté | [8 empty] | Kurucz László
| Gyakorlat: hétfő 18:00-19:00 |  | Projekt kezdete:
2024-09-16
[5 empty] | 2024-09-19 | [6 empty] | 2024-09-26 | [6 empty] | 2024-10-03 | [6 empty] | 2024-10-10 | [6 empty] | 2024-10-17 | [6 empty] | 2024-10-24 | [6 empty] | 2024-10-31 | [6 empty] | 2024-11-07 | [6 empty] | 2024-11-14 | [6 empty] | 2024-11-21 | [6 empty] | 2024-11-28
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2024-09-19 to 2024-12-04
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Szegei Bence | 2024-09-25 | 2024-09-28 | bar: 2024-09-25 to 2024-09-28
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Szabó Bence | 2024-09-29 | 2024-09-30 | bar: 2024-09-29 to 2024-09-30
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Use Case diagram | Szegei Bence | 2024-10-04 | 2024-10-06 | bar: 2024-10-04 to 2024-10-06
| 8.2.2. Class diagram | Kovács-Némedi Máté | 2024-10-04 | 2024-10-07 | bar: 2024-10-04 to 2024-10-07
| 8.2.3. Sequence diagram | Papp Bence | 2021-10-07 | 2021-10-09 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-12
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Kurucz László | 2024-10-10 | 2024-10-13 | bar: 2024-10-10 to 2024-10-13
| 8.2.5. Package diagram | Szabó Bence | 2024-10-05 | 2024-10-07 | bar: 2024-10-04 to 2024-10-07
| 8.2.6. Képernyőtervek | Racskó Ádám | 2024-10-08 | 2024-10-10 | bar: 2024-10-08 to 2024-10-10
| 8.2.7. Bemutató elkészítése | Szántó Mihály | 2021-10-14 | 2021-10-14 | bar: 2024-10-14
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (CR) | Kurucz László | 2024-10-22 | 2024-10-26 | bar: 2024-10-22 to 2024-10-26
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, raktáros, sofőr) (UD) | Papp Bence | 2024-10-19 | 2024-10-22 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-22
| 8.3.3. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Papp Bence | 2024-10-18 | 2024-10-20 | bar: 2024-10-18 to 2024-10-20
| 8.3.4. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Szegei Bence | 2024-10-27 | 2024-11-05 | bar: 2024-10-27 to 2024-11-05
| 8.3.5. Raktárak kezelése (CRUD) | Szabó Bence | 2021-10-28 | 2021-10-30 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
| 8.3.6. Raktárkezeléshez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Kurucz László | 2024-10-24 | 2024-10-27 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-27
| 8.3.7. Árukészletek kezelése (C) | Racskó Ádám | 2024-10-27 | 2024-10-30 | bar: 2024-10-27 to 2024-10-30
| 8.3.8. Árukészletek kezelése (R) | Szabó Bence | 2024-10-25 | 2024-10-27 | bar: 2024-10-25 to 2024-10-27
| 8.3.9. Árukészletek kezelése (UD) | Szántó Mihály | 2024-10-27 | 2024-10-31 | bar: 2024-10-27 to 2024-10-31
| 8.3.10. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Szántó Mihály | 2024-10-24 | 2024-10-28 | bar: 2024-10-24 to 2024-10-28
| 8.3.15. Email-es kiértesítés új szállítmány esetén az adott raktárosnak és sofőrnek | Kurucz László | 2024-11-01 | 2024-11-04 | bar: 2024-11-01 to 2024-11-04
| 8.3.17. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Racskó Ádám | 2024.11.31 | 2024-12-02 | bar: 2024-11-04 to 2024-11-06
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Racskó Ádám | 2024-10-31 | 2024-11-06 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-06
| 8.3.19. Bemutató elkészítése | Kovács-Némedi Máté | 2024-11-06 | 2024-11-06 | bar: 2024-11-06
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Szegei Bence | 2024-11-14 | 2024-11-18 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-18
| 8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Szabó Bence | 2024-11-14 | 2024-11-18 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-18
| 8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Kurucz László | 2024-11-14 | 2024-11-18 | bar: 2024-11-14 to 2024-11-18
| 8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Racskó Ádám | 2024-11-21 | 2024-11-21 | bar: 2024-11-21
| 8.4.5. Raktárak kezelésének tesztelése (TR) | Papp Bence | 2024-11-21 | 2024-11-21 | bar: 2024-11-21
| 8.4.6. Árukészletek kezelésének tesztelése (TR) | Kovács-Némedi Máté | 2024-11-23 | 2024-11-21 | bar: 2024-11-22
| 8.4.9. Email-es funkciók tesztelése (TR) | Szabó Bence | 2024-11-23 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-23
| 8.4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Szegei Bence | 2024-11-23 | 2024-11-23 | bar: 2024-11-23
| 8.4.12. Bemutató elkészítése | Szántó Mihály | 2024-11-24 | 2024-11-24 | bar: 2024-11-24
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!